Утверждаю

Директор школы		    Темирбулатов А.В.

приказ №7 от «14» января 2011г.

План

введения ФГОС в муниципальном казенном образовательном учреждении

«Бамматюртовская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС | июнь 2011 | Темирбулатов А.В.- директор школы |
| 2. | Разработка, обсуждение и принятие образовательной программы школы | до мая 2011 | Темирбулатов А.В.- директор школы Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР |
| 3. | Разработка, обсуждение и принятие духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося | до марта 2011 | Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Гехаева Б.Р.- педагог-психолог |
| 4. | Разработка, обсуждение и принятие программы формирования универсальных учебных действий | до марта 2011 | Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Учителя начальных классов |
| 5. | Разработка, обсуждение и принятие программы «Здоровье» | до марта 2011 | Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Ясиева Я.К.-.зам.дир. по ВР |
| 6. | Разработка, обсуждение и принятие программы проектной деятельности обучающихся | до марта 2011 | Темирбулатов А.В. - директор школы Учителя начальной школы |
| 7. | Разработка учебного плана | до марта 2011 | Темирбулатов А.В. - директор школы |
| 8. | Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования | октябрь – ноябрь 2010 | Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Учителя начальных классов |
| 9. | Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам | до января 2011 | Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Ясиева Я.К.- зам.дир. по ВР |
| 10. | Разработка рабочих программ по предметам | до апреля 2011 | Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Учителя начальных классов |
| 11. | Изучение моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования | до декабря 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР Ясиева Я.К.- зам.дир. по ВР |
| 12. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся | до декабря 2011 | Мисирпашаев В.Б- зам.дир. по УВР Ясиева Я.К.- зам.дир. по ВР |
| 13. | Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы | До мая 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР |
| 14. | Разработка программы внеурочной деятельности обучающихся школы | до апреля 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы Давгереева Х.М.- зам.дир. по УВР |
| 15. | Обеспечение соответствия нормативно-правой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима занятий учреждения и т.д.) | до июня 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы |
| 16. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | до февраля 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС | в течение года | Администрация школы |
| 2. | Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций | в течение года | Администрация школы |
| 3. | Обучение педагогов на КПК, целевых курсах, ОМЦ, базовых площадках |  |  |
| 4. | Создание творческих групп по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС | сентябрь 2011 | Заместители директора |
| 5. | Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | до апреля 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС | сентябрь 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы Шамсудинов Р.М. -зам дир. по АХЧ |
| 2. | Изучение возможностей улучшения МТБ через привлечение внебюджетных средств | в течение года | Темирбулатов А.В - директор школы |
| 3. | Приобретение методической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС | в течение года | Темирбулатов А.В - директор школы Арсланалиева Х.В.-библиотекарь школы |
| 4. | Оборудование мультимедийной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС | до сентября 2011 | Темирбулатов А.В - директор школы Шамсудинов Р.М.- зам дир. по АХЧ |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС в МКОУ «Бамматюртовская СОШ» с помощью интернет ресурсов (школьный сайт) | в течение года | Темирбулатов А.В - директор школы Мазлеков А.А.- ответственный за обновления сайта. |
| 2. | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, общешкольный родительский комитет, родительские собрания) | в течение года | Темирбулатов А.В - директор школы |
| 3. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС | в течение года | Темирбулатов А.В - директор школы |
| 4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений | в течение | Темирбулатов А.В - директор школы |