Утверждаю

Директор школы Темирбулатов А.В.

приказ №7 от «14» января 2011г.

**План**

**методической работы** **по подготовке к введению ФГОС НОО в муниципальном казенном образовательном учреждении**

**«Бамматюртов**ская **средняя общеобразовательная школа»**

**Цель: обеспечение научно-методических условий для качественной реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.**

**Задачи:**

1.выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования к введению ФГОС;

2.  создать нормативно-правовую и научно-методическую базу для введения ФГОС НОО;

3. обеспечить подготовку педагогических работников к реализации государственного стандарта начального общего образования второго поколения, ориентировать их на ценностные установки, цели и задачи, определенные государственным стандартом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание деятельности** | **сроки** | **ответственные** |
|  | **Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС НОО** |  |  |
| 1 | Разработка плана мониторинга | Январь  2011г. | Координационный совет |
| 2 | Разработка анкеты для  изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана. Проведение анкетирования | Март, апрель  2011г. | зам. дир. по УВР |
| 3 | Организация работы рабочей группы по  анализу ресурсной обеспеченности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС  (на основе заполнения КАРТЫ САМООЦЕНКИ готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Перечня объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников) | Март  2011г. | зам. дир. по УВР |
| 4 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС НОО | Февраль 2011г | зам. дир. по УВР |
| 5 | Организация работы по разработке стартовой диагностики                                для первоклассников | ноябрь 2011г. | зам. дир. по УВР |
|  | **Руководство и помощь в работе рабочей  группы педагогов** |  |  |
| 1 | Организация работы координационного совета по введению ФГОС НОО | Январь 2011г. | директор школы |
| 2 | Собеседование с руководителем проектных групп  о приоритетных направлениях деятельности МО учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС НОО | Январь 2011г. | зам. директора по УВР |
| 3 | Составление плана-заказа для работы проектных групп по разработке необходимых локальных актов и программ, необходимых для введения ФГОС НОО | Январь 2011 | директор школы |
|  | **Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса** |  |  |
| 1 | Организация работы проектной группы по внесению изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения *(Изменения, вносимые в Устав ОУ: цель, задачи, предмет деятельности; организация образовательного процесса;  управление и структура (в части полномочий);  права и обязанности участни-ков образовательного процесса; финансово-хозяйственная деятельность; список локальных актов и т.д.)* | В течение  2011-2012 уч. года. | директор школы |
| 2 | Организация работы проектной группы по внесению изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метопредметных, личностных. | Январь, февраль 2011 г. | директор школы |
| 3 | Подготовка проектов приказов по общеобразовательному учреждению: |  | директор школы |
|  | - О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО | ноябрь 2011г. | директор школы |
|  | О разработке образовательной программы на 2010-2015уч. год | Январь 2011 г. | директор школы |
|  | Об утверждении образовательной программы на 2010-2015 уч. год | Май  2011г. | директор школы |
|  | Об утверждении учебного плана | Август  2011г. | директор школы |
|  | Об утверждении программы внеурочной деятельности | Август 2011г. | директор школы |
|  | Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК в соответствии с ФГОС НОО | Март 2011г. | директор школы |
|  | О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО | Январь 2011г. | директор школы |
|  | О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагога дополнительного образования | Март   2011г. | директор школы |
| 4 | Организация работы рабочей группы по разработке (корректировке) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Январь-август 2011 г. | директор школы |
| 5 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь-август 2011 г. |  |
|  | **Организация научно-методического обеспечения учебного процесса.** |  |  |
| 1 | Организация работы проектных групп по разработке основной образовательной программы НОО образовательного учреждения | Январь-март  2011г. | зам. дир. по УВР |
|  |        пояснительная записка; | Январь-март  2011г. | зам. дир. по УВР |
|  |        планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования | Январь-март  2011 г. | учителя начальных классов |
|  |        учебный план для 1-х классов | Январь-март  2011 г | зам. директора по УВР |
|  |        программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования | Январь – март  2011 г. | Учителя начальных классов |
|  |        программы учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана | Январь-март  2011 г. | учителя начальных классов |
|  |        программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Январь-март  2011 г.. | зам. дир. по УВР |
|  |        программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Январь-март 2011 | зам. дир. по УВР |
|  |        система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы | Январь-март 2011 | зам. дир. по УВР |
| 2 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | Январь-март   2011 г. | зам. дир. по УВР |
|  | **Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС** |  |  |
| 1 | Включение плана-графика поэтапного повышения квалификации учителей начальных классов | Январь 2011г. | зам. директора по УВР |
| 2 | Проведение методических совещаний с педколлективом: |  |  |
|  | ФГОС как система обязательных требований | Январь  2011 г | зам. дир. по УВР |
|  | Требования к условиям реализации основной образовательной программы | Март  2011 г. | зам. дир. по УВР |
|  | Аттестация педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений: новый порядок аттестации педагогических и руководящих работников | Январь 2011г. | зам. дир. по УВР |
| 3 | Ознакомление с нормативной базой по аттестации педагогических работников (приказ от   07.02.2011 № 202 МО НО) | Февраль 2011 г | зам. дир. по УВР |
|  | Консультации для педагогических работников, проходящих квалификационные испытания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности | Март   2011 г. | зам. дир. по УВР  . |
|  | Рабочая программа учителя: как нормативный документ в педагогической практике учителя | Январь  2011 г. | зам. дир. по УВР  . |
|  | Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России | Февраль 2011 г. | зам. дир. по УВР |
|  | Программа формирования  УУД | Февраль 2011 г | зам. дир. по УВР |
|  | ФГОС: внеурочная  деятельность важнейший компонент современного образовательного процесса в школе. | Апрель 2011 г. | зам. дир. по УВР  . |
| 4 | Подготовка и проведение педсоветов: |  |  |
|  | Построение информационной образовательной среды – приоритетное направление деятельности школы в рамках перехода на новые ФГОС. | Март   2011 г. |  |
|  | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: от понимания теории к практике» | Апрель 2011г. |  |
| 5 | Изучение и обобщение  педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий: | В течение 2010-2011 учебного года | Заместитель директора по УВР |
|  | Общественная презентация рабочих программ по предметам, программ дополнительного образования | Апрель-июнь 2011г. | Заместители директора по УВР |
| 6 | Организация работы по самообразованию педагогов | Сентябрь, 2010г. |  |
|  | Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС | Ноябрь, 2010г. |  |